## Kế hoạch làm việc nhóm
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 4
Ngày bắt đầu - Start date: 01/10/2024
Ngày kết thúc - End date: 31/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nguyên Đức Cường, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Mạnh Trung, Đặng Văn Mạnh
Giai đoạn | Nhiệm vụ | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày họp | Ngày hoàn thành dự kiến | Ngày hoàn thành thực tế | Trạng thái | Người thực hiện | Kết quả mong đợi
1. Phân tích yêu cầu (1 tuần) | Thu thập yêu cầu từ khách hàng | Cả nhóm | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Done | Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Mạnh Trung | Tài liệu yêu cầu hệ thống đầy đủ
| Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng | Cả nhóm | 2024-10-02 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Done | Đặng Văn Mạnh, Nguyễn Quang Thắng | Tài liệu phân tích rõ ràng
2. Thiết kế hệ thống (1.5 tuần) | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Cả nhóm | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Done | Nguyễn Đức Cường | Kiến trúc hệ thống, sơ đồ cơ sở dữ liệu, mẫu giao diện
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Cả nhóm | 2024-10-15 | 2024-10-08 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Done | Nguyễn Mạnh Trung | Sơ đồ cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh
| Xác định giao diện và luồng người dùng | Cả nhóm | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Done | Đặng Văn Mạnh | Mẫu giao diện và luồng người dùng được xác định
3. Phát triển hệ thống chính (5 tuần) | Back-end: Xây dựng API quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán | Cả nhóm | 2024-10-19 | 2024-10-15 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Done | Nguyễn Quang Thắng | Hệ thống back-end và front-end hoạt động đồng bộ
| Front-end: Xây dựng giao diện người dùng | Cả nhóm | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Done | Nguyễn Đức Cường | Giao diện người dùng hoàn thiện
| Tích hợp: Kết nối giao diện với hệ thống API back-end | Cả nhóm | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Done | Nguyễn Mạnh Trung | Hệ thống back-end và front-end đồng bộ
4. Kiểm thử và tối ưu hóa (1.5 tuần) | Kiểm thử toàn bộ các chức năng | Cả nhóm | 2024-11-24 | 2024-11-22 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Done | Đặng Văn Mạnh | Báo cáo kiểm thử, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định
| Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống | Cả nhóm | 2024-11-24 | 2024-11-22 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Done | Nguyễn Quang Thắng | Hệ thống tối ưu về hiệu suất
| Kiểm tra bảo mật | Cả nhóm | 2024-11-24 | 2024-11-22 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Done | Nguyễn Đức Cường | Hệ thống đảm bảo tính bảo mật
5. Triển khai (1 tuần) | Cài đặt hệ thống lên máy chủ | Cả nhóm | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Done | Đặng Văn Mạnh | Hệ thống hoạt động trên môi trường thực
| Kiểm tra sau triển khai | Cả nhóm | 2024-12-13 | 2024-12-06 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Done | Nguyễn Mạnh Trung | Đảm bảo hệ thống sẵn sàng cho người dùng cuối
6. Bảo trì và hỗ trợ (2.5 tuần) | Hỗ trợ khách hàng | Cả nhóm | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Done | Nguyễn Quang Thắng | Hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật yêu cầu mới
| Xử lý lỗi phát sinh | Cả nhóm | 2024-12-14 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Done | Nguyễn Đức Cường | Hệ thống ổn định sau triển khai
| Cập nhật và nâng cấp hệ thống | Cả nhóm | 2024-12-15 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Done | Đặng Văn Mạnh | Cải tiến hệ thống theo yêu cầu phát sinh

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 4
Thời gian - time: 20h30( 1/10)
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Đức Cường
Thành viên tham dự - Participants :Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Mạnh Trung, Đặng Văn Mạnh, Nguyễn Quang Thắng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Đức Cường | Ontime
| Nguyễn Mạnh Trung | Ontime
| Nguyễn Quang Thắng | Ontime
| Đặng Văn Mạnh | Ontime
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Họp thành viên | Cả nhóm | 20h35 | Phân cho Nguyễn Đức Cường trưởng nhóm
| Tìm hiểu bố cục đề tài | Cả nhóm | 20h50 | Hoàn thành tốt
| Tìm tài liệu tham khảo | Cả nhóm | 21h30 | Hoàn thành tốt
| Chia công việc tuần 2 | Nguyễn Đức Cường | 22h | Hoàn thành tốt
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Tìm hiểu sử dụng Clickup | Tham khảo tài liệu internet |  | 3
| Bố cục đề tài như nào cho hợp lý? | Tham khảo bài giảng của giảng viên |  | 3
| Tài liệu tham khảo ở đâu? | Giáo trình môn của trường DHCNHN, internet... |  | 3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Chương 1: Giới thiệu | 2024-10-09 | Đặng Văn Mạnh
| Chương 2: Tìm hiểu lý thuyết | 2024-10-09 | Nguyễn Mạnh Trung, Nguyễn Quang Thắng
| Chương 3: Phân tích yêu cầu | 2024-10-09 | Nguyễn Đức Cường
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Đức Cường | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Mạnh Trung | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Quang Thắng | 3 | 2 | 2
| Đặng Văn Mạnh | 3 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm:4
Thời gian - time: 20h30( 8/10)
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Mạnh Trung, Đặng Văn Mạnh, Nguyễn Quang Thắng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Đức Cường | Ontime
| Nguyễn Mạnh Trung | Ontime
| Đặng Văn Mạnh | Ontime
| Nguyễn Quang Thắng | Ontime
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Kiểm tra tiến độ chương 1 | Nguyễn Mạnh Trung | 20h35 | Đã hoàn thành cơ bản, cần chỉnh sửa nhỏ
| Thảo luận về lý thuyết | Đặng Văn Mạnh | 20h40 | Thống nhất nội dung chính
| Cập nhật phần phân tích yêu cầu | Nguyễn Đức Cường | 21h | Phân bổ thêm nhiệm vụ cho các thành viên khác
| Thảo luận về lý thuyết | Nguyễn Quang Thắng | 21h30 | Thống nhất nội dung chính
| Lập kế hoạch chi tiết tuần 3 | All | 22h | Phân công nhiệm vụ cụ thể
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Cần thêm tài liệu chuyên sâu cho chương 2 | Liên hệ với khách hàng, sử dụng hệ thống website bán sách |  | 2 | Đang trong quá trình thu thập tài liệu
| Cách trình bày biểu đồ phân tích yêu cầu | Tham khảo tài liệu mẫu từ giảng viên hoặc tìm kiếm trực tuyến |  | 3 | Quyết định dùng công cụ trực quan hóa dữ liệu
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Hoàn thiện chương 1 | 16/10 | Nguyễn Mạnh Trung
| Thu thập tài liệu chương 2 | 16/10 | Đặng Văn Mạnh
| Soạn thảo biểu đồ phân tích yêu cầu | 16/10 | Nguyễn Quang Thắng
| Chuẩn bị cho buổi báo cáo sơ bộ | 16/10 | Nguyễn Đức Cường
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Đức Cường | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Mạnh Trung | 3 | 2 | 2
| Đặng Văn Mạnh | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Quang Thắng | 3 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 2 | 0 | 0

## BIên bản làm việc nhóm - tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 4
Thời gian - time: 20h30( 20/10) | 20h30( 15/10)
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Đức Cường
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Mạnh Trung, Đặng Văn Mạnh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Đức Cường | Ontime
| Nguyễn Mạnh Trung | Ontime
| Đặng Văn Mạnh | Ontime
| Nguyễn Quang Thắng | Ontime
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Báo cáo tiến độ chương 1 và chương 2 | Nguyễn Mạnh Trung, Đặng Văn Mạnh | 20h35 | Hoàn thành tốt
| Đánh giá biểu đồ phân tích yêu cầu | Nguyễn Quang Thắng | 21h | Điều chỉnh các chi tiết nhỏ
| Thống nhất nội dung chương 3 | Nguyễn Đức Cường | 21h30 | Cần bổ sung thêm dữ liệu
| Phân công nhiệm vụ chi tiết tuần 4 | All | 22h | Hoàn thành kế hoạch công việc
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Nội dung chương 3 chưa đủ chi tiết | Cập nhật thêm dữ liệu thực tế, sử dụng khảo sát từ khách hàng |  | 3 | Tiến hành khảo sát vào tuần sau
| Định dạng biểu đồ chưa phù hợp | Dùng công cụ khác như Excel, Google Sheets |  | 2 | Quyết định sử dụng Google Sheets
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Hoàn thiện nội dung chương 3 | 23/10/2024 | Nguyễn Đức Cường
| Thu thập và tổng hợp khảo sát | 23/10/2024 | Nguyễn Quang Thắng
| Điều chỉnh biểu đồ phân tích yêu cầu | 23/10/2024 | Đặng Văn Mạnh
| Chuẩn bị cho buổi họp nhóm sơ kết | 24/10/2024 | Nguyễn Mạnh Trung
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Đặng Văn Mạnh | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Mạnh Trung | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Đức Cường | 3 | 2 | 2
| Nguyễn Quang Thắng | 3 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 3 | 0 | 0

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 4
Thời gian - time:20h30 (22/10)
Địa điểm - location:Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants :Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Mạnh Trung, Đặng Văn Mạnh, Nguyễn Quang Thắng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Đức Cường | Ontime
| Nguyễn Mạnh Trung | Ontime
| Đặng Văn Mạnh | Ontime
| Nguyễn Quang Thắng | Ontime
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Báo cáo kết quả khảo sát | Nguyễn Quang Thắng | 20h35 | Hoàn thành tốt
| Điều chỉnh nội dung chương 3 | Nguyễn Đức Cường, Đặng Văn Mạnh | 21h | Đã cập nhật dữ liệu, cần kiểm tra lại
| Thống nhất định dạng báo cáo | Nguyễn Mạnh Trung | 21h30 | Lựa chọn sử dụng mẫu chuẩn của trường
| Phân công công việc tuần 5 | All | 22h00 | Hoàn thành tốt
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Cần chuẩn hóa biểu mẫu báo cáo | Sử dụng mẫu được giảng viên gợi ý |  | 3 | Đã thống nhất sử dụng mẫu của trường
| Dữ liệu khảo sát chưa đầy đủ | Tổ chức khảo sát bổ sung với số lượng lớn hơn |  | 2 | Tiến hành khảo sát bổ sung
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Hoàn thiện chương 3 | 30/10/2024 | Nguyễn Đức Cường
| Khảo sát bổ sung dữ liệu | 30/10/2024 | Nguyễn Quang Thắng
| Chuẩn bị nội dung tổng kết | 30/10/2024 | Đặng Văn Mạnh
| Rà soát định dạng toàn bộ báo cáo | 31/10/2024 | Nguyễn Mạnh Trung
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Đức Cường | 3 | 3 | 2
| Nguyễn Mạnh Trung | 3 | 3 | 2
| Đặng Văn Mạnh | 3 | 3 | 2
| Nguyễn Quang Thắng | 3 | 3 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 2

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 4
Thời gian - time: 20h30 (22/11)
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants :Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Mạnh Trung, Đặng Văn Mạnh, Nguyễn Quang Thắng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Đức Cường | Ontime
| Nguyễn Mạnh Trung | Ontime
| Đặng Văn Mạnh | Ontime
| Nguyễn Quang Thắng | Ontime
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Báo cáo tiến độ làm quyển báo cáo | Đặng Văn Mạnh | 20h35 | Cần bổ sung thêm tài liệu tham khảo
| Hoàn thiện nội dung chương 3 | Nguyễn Đức Cường | 21h | Đã hoàn thành
| Phân tích và đánh giá test case | Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Mạnh Trung | 21h30 | Đề xuất chỉnh sửa cho phù hợp
| Phân công công việc tuần 6 | All | 22h00 | Hoàn thành kế hoạch công việc
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Thiếu tài liệu tham khảo | Tìm kiếm thêm tài liệu từ thư viện trường, internet |  | 3 | Tiếp tục tìm tài liệu tuần sau
| Tiến hành kiểm thử | Tiến hành kiểm thử |  | 3 | Dùng Selenium
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Hoàn thiện chương 3 | 2024-06-11 | Đặng Văn Mạnh
| Thu thập thêm tài liệu tham khảo | 2024-06-11 | Nguyễn Mạnh Trung
| Điều chỉnh biểu đồ phân tích | 2024-06-11 | Nguyễn Quang Thắng
| Tổng hợp các phần để chuẩn bị cho tuần 6 | 2024-07-11 | Nguyễn Đức Cường
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Đức Cường | 3 | 3 | 2
| Nguyễn Mạnh Trung | 3 | 3 | 2
| Đặng Văn Mạnh | 3 | 3 | 2
| Nguyễn Quang Thắng | 3 | 3 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 3 | 0 | 0

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 13
Thời gian - time: 20h30 (06/12)
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants :Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Mạnh Trung, Đặng Văn Mạnh, Nguyễn Quang Thắng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Đức Cường | Ontime
| Nguyễn Mạnh Trung | Ontime
| Đặng Văn Mạnh | Ontime
| Nguyễn Quang Thắng | Ontime
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Báo cáo tiến độ dự án | Đặng Văn Mạnh | 20h35 | Cần bổ sung thêm tài liệu tham khảoCần bổ sung thêm tài liệu tham khảo
| Hoàn thiện đánh giá nội dung chương 3 | Nguyễn Đức Cường | 21h | Cần bổ sung thêm tài liệu tham khảo
| Phân tích và đánh giá testcase | Nguyễn Quang Thắng | 21h30 | Đề xuất chỉnh sửa cho phù hợpĐề xuất chỉnh sửa cho phù hợp
| Phân tích và đánh giá logic | Nguyễn Mạnh Trung | 22h | Phân tích và đánh giá kết quả testcase
| Phân công công việc tuần 7 | All | 22h30 | Hoàn thành kế hoạch công việcHoàn thành kế hoạch công việc
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Thiếu giao diện | Bổ sung giao diện |  | 3
| Logic chưa ổn | Thiết kế lại data model |  | 3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Hoàn thiện đánh giá nội dung báo cáo | 2024-12-12 | Đặng Văn Mạnh
| Thu thập thêm tài liệu tham khảo | 2024-12-12 | Nguyễn Mạnh Trung
| Điều chỉnh testcase | 2024-12-12 | Nguyễn Quang Thắng
| Tổng hợp các phần để chuẩn bị cho tuần 7 | 13/12/2024 | Nguyễn Đức Cường
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Đức Cường | 3 | 3 | 2
| Nguyễn Mạnh Trung | 3 | 3 | 2
| Đặng Văn Mạnh | 3 | 3 | 2
| Nguyễn Quang Thắng | 3 | 3 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 3 | 0 | 0

## Biên bản làm việc nhóm - Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 4
Thời gian - time: 20h30 (13/12)
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants :Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Mạnh Trung, Đặng Văn Mạnh, Nguyễn Quang Thắng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
| Nguyễn Đức Cường | Ontime
| Nguyễn Mạnh Trung | Ontime
| Đặng Văn Mạnh | Ontime
| Nguyễn Quang Thắng | Ontime
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
| Báo cáo kết quả hoàn thiện quyển báo cáo | Đặng Văn Mạnh | 20h35 | Đã hoàn thiện và tổng hợp đầy đủ dữ liệu
| Kiểm tra tài liệu test | Nguyễn Quang Thắng | 21h | Test case cho kết quả tốt
| Đánh giá tổng thể tài liệu | Nguyễn Mạnh Trung | 21h30 | Đã rà soát và chỉnh sửa các lỗi nhỏ về định dạng
| Chuẩn bị kế hoạch nộp báo cáo | Nguyễn Đức Cường | 22h | Phân công các nhiệm vụ còn lại để hoàn tất dự án
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
| Một số nội dung cần bổ sung chi tiết | Thảo luận và bổ sung trực tiếp trên tài liệu |  | 3 | Đã chỉnh sửa trong buổi họp
| Tài liệu định dạng chưa thống nhất | Sử dụng mẫu chuẩn của trường |  | 3 | Hoàn thành việc định dạng
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
| Rà soát lần cuối toàn bộ tài liệu | 19/12/2024 | Đặng Văn Mạnh
| Kiểm tra test case | 19/12/2024 | Nguyễn Quang Thắng
| Định dạng và thống nhất báo cáo | 19/12/2024 | Nguyễn Mạnh Trung
| Chuẩn bị cho buổi nộp báo cáo | 20/12/2024 | Nguyễn Đức Cường
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
| Nguyễn Đức Cường | 3 | 3 | 2
| Nguyễn Mạnh Trung | 3 | 3 | 2
| Đặng Văn Mạnh | 3 | 3 | 2
| Nguyễn Quang Thắng | 3 | 3 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 3 | 0 | 0

## Trang tính3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm:
Thời gian - time:
Địa điểm - location:
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting:
Thành viên tham dự - Participants : Trần Trung Kiên, Lê Hoàng Anh, Vũ Tú Huy, Nguyễn Vũ Long, Nông Minh Hiếu.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1